## 품질점검결과
품질자동화팀 품질점검결과
적합 | 난이도 | 설명 | 적합기준 | 결과
| Critical | SW장애, 시스템중지,잠김,데이터 손실 또는 변조 | 100%(차기버전수정포함) | 0
| major | 기능상실, 잘못된 기능, 주요기능, 기본기능오작동 | 100%(차기버전수정포함) | 1
| minor | 타이밍 에러,사용성불편,좋지않은 인터페이스 | - | 2
| Enhancement | 에러는 아니지만 개선이 필요한 사항 | - | 0
*설명: 고객사에서 발생되는 결함들 파악 후 변경 필요 시 변경
1. 요청 사항 : 2.2.2-2.6.4 품질 재점검 (품질점검 2차)
2. 확인 사항 : 1) SecuMS 2.2.2-2.6.4 Release 품질점검 시 발생한 결함들
2) 추가기능: 라이선스 현황 관리 기능 - 점검 정지로 인해 제외 (결함은 SecuMS팀에 공유해 놓음: 테스트케이스 SecuMS 테스트케이스 (web,기능) F147~F159에 작성해놓음)
품질점검 1차시 확인한 항목 #6062 [삼성디스플레이] OS 점검대상 후 자동점검 점검이력에서 삭제 대상이 점검실패로 보이는 문제 #6058 [삼성디스플레이] MIS 매니저 웹콘솔 접속 오류 #6055 [내부] 사용자 정의 스크립트 판단구분 Info 선택 안됨 #6053 [삼성디스플레이] 예외 일괄 설정에서 기본정책이 지정되지 않는 문제 #6045 [삼성디스플레이] DBMS 현황출력 오류 #6044 [삼성디스플레이] 구버전 NW 점검 실패 #6039 [삼성디스플레이] SecuMS DBMS 점검항목의 지원여부 기능 적용 안되는 문제 #6031 [사내] 엑셀 파일을 이용한 에이전트 선택 기능에서 "파일을 읽을 수 없습니다" 란 팝업이 보여짐 #6024 [SecuMS 2.6.3] OS - 상세 리포트에서 *출력 옵션 -> 점검현황 : 예 -> Search -> 리포트 생성해서 엑셀 확인 -> OK 항목에서 [점검 현황]이 나오지 않는 현상 #6019 [SecuMS 2.6.3] 원격점검 테스트 #6018 [삼성디스플레이] Preference 메뉴의 OS_AGENT_ALL 기능 오동작 #6017 [SecuMS 2.6.3] [원격점검] 미래부OS_4차 정책을 복제 후 점검하면 점검결과는 F(524/694)로 나오지만, 점검결과 상세 화면과 <상세, 비교, 일별현황, 요약, 사용자> 리포트에서 모든 항목에서 OK로 나오는 현상 #6012 [사내] 사용자 정의 리포트 N/W 리포트 생성 안됨 #5783 Agent 설정 파일 변경 화면 및 DB 설정의 모듈 설정 변경 화면에서 JRE, Module 설정 항목을 설명하는 테이블이 없음
3. 품질점검 환경: https://192.168.152.153
4. 점검 참고사항: TC_ID 파란색 번호 결함수정한 부분 확인/회귀 테스트로 진행
5. 점검결과
F145 Major(차기버전수정예정), F145_2 Minor (차기버전 검토예정), F139 Minor (차기버전 반영예정) 제외하고 수정확인 완료했습니다.

## SecuMS 테스트케이스 (web,기능)
Integration testcase - Meun Tree
TC_ID | 난 이 도 | 대항목 | 중항목 | 상세절차 | 예상결과 | 김진영,김민 2018/3/15 오전,3/16 오전, 오후 2.2.2-2.6.3 | 김민 2018/4/3~2018/4/5 2.2.2-2.6.4 192.168.152.153 | 김민 2018/4/10~2018/4/11 2.2.2-2.6.4 192.168.152.153 | 비고 (테스트 시 테스터가 작성:Redmine번호) | SecuMS 팀 Feedback
F147 | Minor | 라이선스 | 구매관리 | 1. https://192.168.152.153/user/licenseHistoryInfo.do 접속 2. UI 확인 | 아이콘이 노출되어야 한다. |  |  | FAIL | 왼쪽 상단에 아이콘 미노출
F148 | Major | 라이선스 | 구매관리 구매내역 | 1. https://192.168.152.153/user/licenseHistoryInfo.do 접속 2. 구매내역 추가 (구매 명:kimmin, 4월10일 추가함) 3. 구매 일시 4월9일 검색, 4월8일 검색 | 미검색되어야 한다. |  |  | FAIL | 구매일시를 2018-04-09 시 4월10일 등록한 내용이 검색됨 구매일시를 2018-04-08 시 4월10일 등록한 내용이 검색되지 않음
F149 | Enhancement | 라이선스 | 구매관리 구매내역 | 1. https://192.168.152.153/user/licenseHistoryInfo.do 접속 2. 구매내역 삭제 확인 | 구매내역 삭제 버튼이 보기 싶게 있어야 한다. |  |  | FAIL | 구매명을 클릭해야지 확인할 수 있음
F150 | Critical | 라이선스 | 구매관리 구매내역 | 1. https://192.168.152.153/user/licenseHistoryInfo.do 접속 2. 구매내역 추가 버튼 클릭 3. 구매 코드에 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 긴 코드값 입력, 구매명 입력 후 저장 버튼 클릭 후 확인 | 구매내역이 생성되는지 확인 |  |  | FAIL | 구매내역이 생성되지 않음
F151 | Critical | 라이선스 | 구매관리 구매내역 | 1. https://192.168.152.153/user/licenseHistoryInfo.do 접속 2. 구매내역 추가 구매명: kimmin8 3. 구매내역 추가 구매명: kimmin8 동일하게 입력 | 동일하게 입력되면 안된다 |  |  | FAIL | 동일한 구매명이 존재함
F152 | Enhancement | 라이선스 | 구매관리 구매내역 | 1. https://192.168.152.153/user/licenseHistoryInfo.do 접속 2. 구매내역 추가 구매명: kimmin1111111111111111111~~~~ > 저장 3. 구매내역리스트에서 확인 | 구매명에 kimmin11111…. 노출되어야 한다. |  |  | FAIL | kimmin111111111111111111 11111111111111111111111 111111111111111111111 1111111111111111111111 1111111111111111111111 1111111111111111111111
F153 | Critical | 라이선스 | 구매관리 에이전트 할당 | 1. https://192.168.152.153/user/licenseHistoryInfo.do 접속 2. 에이전트 할당 버튼 클릭 3. Search 버튼 클릭 | 검색된 에이전트 리스트가 존재해야 한다. |  |  | FAIL | 검색된 에이전트 리스트가 사라지는 현상 (등록일을 2008년으로 해도 존재하지 않음)
F154 | Major | 라이선스 | 구매관리 에이전트 할당 | 1. https://192.168.152.153/user/licenseHistoryInfo.do 접속 2. 에이전트 할당 버튼 클릭 3. 검색된 에이전트 중 하나 선택 후 우측으로 이동 4. 확인 버튼 클릭 | OS의 등록 개수가 초과했습니다. 팝업창 미발생해야 한다. |  |  | FAIL | 에이전트 할당 첫 시도인데도 OS의 등록 개수가 초과했습니다. 팝업창 발생함
F155 | Minor | 라이선스 | 구매관리 에이전트 할당 | 1. https://192.168.152.153/user/licenseHistoryInfo.do 접속 2. 에이전트 할당 버튼 클릭 3. 검색된 에이전트 중 Tomcat 선택 후 우측으로 이동 4. 확인 버튼 클릭 시 팝업창 확인 (등록 개수가 초과했을 경우) | WEB의 등록 개수가 초과했습니다. 팝업창이 발생해야 한다. |  |  | FAIL | NW의 등록 개수가 초과했습니다. 팝업창이 발생해야 한다.
F156 | Minor | 라이선스 | 구매관리 에이전트 할당 | 1. https://192.168.152.153/user/licenseHistoryInfo.do 접속 2. 에이전트 할당 버튼 클릭 3. N/W 변경 시 확인 | N/W 리스트들이 노출되어야 한다. |  |  | FAIL | N/W 리스트들이 노출되지 않고 있다.
F157 | Minor | 라이선스 | 구매관리 에이전트 할당 | 1. https://192.168.152.153/user/licenseHistoryInfo.do 접속 2. 에이전트 할당 버튼 클릭 3. 선택된 에이전트로 선택하지 않고 확인 버튼 클릭 | "선택된 에어전트가 없다" 식의 팝업창이 발생하야 한다. |  |  | FAIL | "재할당됩니다. 계속하시겠습니까?" 팝업창 노출되고 확인버튼 재클릭이 "구매내역이 등록 되었습니다." 팝업창이 발생하고 있음. 리스트에서는 확인 불가함.
F158 | Minor | 라이선스 | 구매관리 에이전트 할당 | 1. https://192.168.152.153/user/licenseHistoryInfo.do 접속 2. 에이전트 할당 버튼 클릭 3. 우측 상단 확인 | 스토리보드처럼 "구분" 문구 또는 "점검분야"라는 식으로 포괄할 수 있는 문구가 노출되어야 한다. |  |  | FAIL | OS구분은 적합하지 않음 라이선스 자산할당 바로가기에서도 OS구분 문구 적합하지 않음,
F159 | Minor | 라이선스 | 구매관리 | 1. https://192.168.152.153/user/licenseHistoryInfo.do 접속 2. 구매명에 있는 콤보박스 클릭 시 사이즈 확인 | 기본 사이즈 유지되어야 한다. |  |  | FAIL | 글자가 많으면 늘어남.
-
F122 |  | OS | 자동점검 | 1. OS 점검대상 설정 (kimmin2010, 매일, 12시10분, 삼성디스플레이정책, 192.168.122.162 agent로 설정) 2. OS 점검대상에서 제외 2. 자동점검 점검이력에서 확인 | 삭제 대상이 점검실패로 보이지 않아야 한다. | - | PASS | - | #6062 [삼성디스플레이] OS 점검대상 후 자동점검 점검이력에서 삭제 대상이 점검실패로 보이는 문제
F140 |  | OS | 자동점검 | 1. 시작시간, 점검명, 정책 설정 후 진행 2. 자동점검 정상적으로 작동되는지 확인 3. 점검이력에 정상적으로 노출되는지 확인 | 점검이력에 정상적으로 노출되는지 확인한다. 상세결과가 문제가 없는지 확인한다. | - | PASS | - | #6062 회귀테스트 진행
F141 |  | OS | 자동점검 | 1. OS 점검대상 설정 (kimmin1240_매일, 매일, 12시40분, 삼성디스플레이정책, 192.168.122.162 agent로 설정) 2. 금일 작동 확인 3. 익일 오전에 예약 삭제 4. 자동점검 시 확인 | 삭제 대상이 점검실패로 보이지 않고, 기록에 없어야 한다. | - | PASS | -
F142 |  | OS | 자동점검 | 1. OS 점검대상 설정 (kimmin1300_매일, 매일, 13시00분, 삼성디스플레이정책, 192.168.122.162 agent로 설정) 2. 금일 작동 확인 3. 자동점검 시 확인 | 점검이력에 정상적으로 노출되는지 확인한다. 상세결과가 문제가 없는지 확인한다. | - | PASS | -
F123 |  | 공통 | Log | 1. MIS 매니저 웹콘솔 접속 확인 2. WebConsole 로그C:\Program Files (x86)\LSware\secums\web\logs\webconsole_log에 java Out of Memory 미발생 되는지 확인 | 접속 정상적으로 되는지 확인한다. java OutofMemory 미발생되어야 한다. | - | PASS | - | #6058 [삼성디스플레이] 해당로그 삭제하고 웹콘솔 서비스 재기동 하면 자동으로 발생 4/4, 4/5 확인 시 미발생함
F124 |  | OS | 보안정책 | 1. 점검항목 관리 >신규 생성 버튼 클릭 2. 사용자 정의 스크립트 판단구분 OK/BAD ->Info 선택 되는지 확인 | OK/BAD->info, info->OK/BAD로 변경이 가능해야 한다. | - | PASS | - | #6055 [내부]
F145 | Major (차기버전수정예정) | OS | 보안정책 | 1. 점검항목 관리 >신규 생성 버튼 클릭 2. 그룹(수집/판단/결과 메시지) 추가 버튼을 연속해서 클릭 3. 저장버튼 클릭 | 저장이 되어야 한다. | - | FAIL | FAIL | 저장 버튼 클릭 후 아무런 반응이 없는 현상 종료 후 재접속이 저장버튼 클릭만큼 생성되어 있음 | 사용자 정의 Rule 은 정상적으로 생성되어 일정 문제로 차기 버전에 조치할 예정
F125 |  | OS | 보안정책 | 1. OS>보안정책>Policy클릭>금융보안원_2018_20180313(다른 정책을 기본정책으로 생성) 2. OS>예외 일괄 설정에서 기본정책이 지정되어 있는지 확인 | 예외 일괄 설정에서 기본정책이 지정되어 있어야 한다. | - | PASS | - | #6053 [삼성디스플레이]
F126 |  | DB |  | 1. DBMS > 점검대상 > DB 상태 현황 출력 확인 | DB 상태 현황 출력이 정상적으로 되어야 한다. 문제 시 webconsole log상에 ERROR 발생됨 | - | PASS | - | #6045 [삼성디스플레이]
F127 |  | NW |  | 1. 구버전 NW 점검 실패 확인 2. network.proerties 확인 3. Scan module using logic fail 미발생되는지 확인 | Scan module using logic fail 미발생되어야 한다. | - | NA | - | #6044 [삼성디스플레이] 개발서버 NW(구버전)은 연결 시 에러 발생함
F128 |  | DB |  | 1. DB>보안정책>Policy>삼성_2016_160929>ORACLE>정책수정 2. 6항목을 지원여부: 사용안함으로 변경 후 3. 점검실행에서 N/A로 노출되는지 확인 *SecuMS DBMS 점검항목의 지원여부 기능 적용 안되는지 확인 | 점검실행에서 N/A로 노출되어야 한다. | - | PASS | - | #6039 [삼성디스플레이]
F145_2 | Minor (차기버전 검토예정) | DB |  | 1. DB>보안정책>Policy>금융보안원_2018_DBMS>정책수정 2. 지원여부 사용안함 변경 및 점수를 낮게 변경(0점 설정등) 하여 보안 등급 변동에 영향을 줄경우 발생 *****금융보안원_2018_DBMS 확인 시 발생함 2. 6항목을 지원여부: 사용안함으로 변경 시 "상위 등급의 최소점수 보다 작아야 합니다." 팝업창 발생 시 확인 | 1번 팝업창이 발생되어야 한다. | - | FAIL | FAIL | #6039 확인 중 발견 2번 팝업창이 발생된다. | Minor 이슈로 차기 버전에 조치 검토 예정 * 이슈 발생 사항에 대한 상세 절차 수정이 필요합니다. - 지원여부 사용안함 변경 및 점수를 낮게 변경(0점 설정등) 하여 보안 등급 변동에 영향을 줄경우 발생
F129 |  | OS | 수동점검 | 1. 엑셀 파일을 이용한 에이전트 선택 2. "닫기" 버튼 클릭에서 "파일을 읽을 수 없습니다" 란 팝업이 발생되는지 확인 | 미발생해야한다. | - | PASS | - | #6031 [사내]
F130 |  | OS | 리포트 | 1. 상세 리포트에서 *출력 옵션 -> 점검현황 : 예 -> Search 2. 리포트 생성해서 엑셀 확인 -> OK 항목에서 [점검 현황]이 나오는지 확인 | [점검 현황]이 나와야 한다. | - | NA | - | 리포트 생성 버튼 클릭 시 "이 사이트는 안전하지 않습니다." 팝업창 발생함으로 확인 불가 #6024 [SecuMS 2.6.3]
F131 | Major | OS | 리포트 | 1. OS>리포트>상세결과리포트>체크박스에 체크 2. "리포트 생성" 또는 "평가 참고 사항 생성" 클릭 시 | 리포트가 생성되어야 한다. | - | FAIL | PASS | F56, F57에서 동일하게 발생 (미처리 상태: IE11) | Cronix Report 서비스 중지 및 라이선스 미 입력으로인해 발생, 처리됨
F132 | Major | OS | 리포트 | 1. OS>리포트>진단요약리포트>리포트 출력 시 확인 | 리포트가 생성되어야 한다. | - | FAIL | PASS | F56, F57에서 동일하게 발생 (미처리 상태: IE11) | Cronix Report 서비스 중지 및 라이선스 미 입력으로인해 발생, 처리됨
F132회귀 |  | OS | 리포트 | 1. OS>리포트>진단요약리포트>리포트 출력 2. 리포트 출력 후 7페이지 확인 | 항목 그룹별 보안 지수 그래프가 정상적으로 노출되어야 한다. |  | - | PASS | 항목 그룹별 보안 지수 그래프 결과 이상 4/11 SecuMS팀장에게 문의한 결과 정상동작임
F133 |  | OS | 수동점검 | 1. 정책 복제 >원격점검, 에어전트 점검 >OS 선택 >점검 실행 2. 결과비교 | 동일하게 발생되어야 한다. 모든 항목에 대해 OK라고 점검되지 않고 정상적으로 작동되는지 확인한다. | - | PASS | - | #6019 응용 [SecuMS 2.6.3] jeep_192.168.150.28 에이전트, 원격 시 결과과 동일하게 발생
F146 |  | OS | 수동점검 | 1. 정책 복제 >원격점검, 에어전트 점검 >OS 선택 >점검 실행 2. 결과비교 3. 다른 정책과 비교 | 동일하게 발생되어야 한다. 모든 항목에 대해 OK라고 점검되지 않고 정상적으로 작동되는지 확인한다. | - | NA | - | 원격점검결과가 로딩중 원활하지 않으므로 NA
F134 |  | OS | 리포트 | 1. 취약점 보고서 >체크박스 체크 >리포트 생성 | 정상적으로 리포트 생성된다. | - | PASS | - | Trouble #6021 참고
F135 |  | 설정 | 보안점검 | * Preference 메뉴의 OS_AGENT_ALL 기능 오동작 확인 운영자 계정 생성 kimmin2 1. https://localhost/preference/preferenceMain.do 접속 후 진행 2. agent_All Yes: agent 전체보임, No: agent 지정한 것들만 보임 | Yes, No에 따라 agent 점검현황과 이력이 노출되어야 한다. | - | PASS | - | #6018 [삼성디스플레이]
F136 |  | OS | 수동점검 | 환경설정 1. 미래부_2014_161027을 복제 (미래부_2014_161027_복사본_2) 테스트절차 1. 에이전트 점검>Windows 점검 2. 등급 클릭 후 정상적인 결과들이 노출되어 있는지 확인 (OK로 전부안되어 있는지 확인) | 정상적인 결과값이 나와야 한다. | - | PASS | - | #6017 회귀테스트 [SecuMS 2.6.3] [원격점검] 미래부OS_4차 정책을 복제 후 점검하면 점검결과는 F(524/694)로 나오지만, 점검결과 상세 화면과 <상세, 비교, 일별현황, 요약, 사용자> 리포트에서 모든 항목에서 OK로 나오는 현상
F140 |  | OS | 수동점검 | 환경설정 1. 미래부_2014_161027을 복제 (미래부_2014_161027_복사본_2) 테스트절차 1. 에이전트 점검>Linux 점검 2. 등급 클릭 후 정상적인 결과들이 노출되어 있는지 확인 (OK로 전부안되어 있는지 확인) | 정상적인 결과값이 나와야 한다. | - | PASS | - | #6017 회귀테스트 [SecuMS 2.6.3] [원격점검] 미래부OS_4차 정책을 복제 후 점검하면 점검결과는 F(524/694)로 나오지만, 점검결과 상세 화면과 <상세, 비교, 일별현황, 요약, 사용자> 리포트에서 모든 항목에서 OK로 나오는 현상
F141 |  | OS | 수동점검 | 환경설정 1. 미래부_2014_161027을 복제 (미래부_2014_161027_복사본_2) 테스트절차 1. 원격 점검>Linux 점검 2. 등급 클릭 후 정상적인 결과들이 노출되어 있는지 확인 (OK로 전부안되어 있는지 확인) | 정상적인 결과값이 나와야 한다. | - | PASS | - | #6017 회귀테스트 에이전트 linux7 확인
F142 |  | OS | 수동점검 | 환경설정 1. 미래부_2014_161027을 복제 (삼성디스플레이_2016_복사본_2) 테스트절차 1. 에이전트 점검>Linux 점검 2. 등급 클릭 후 정상적인 결과들이 노출되어 있는지 확인 (OK로 전부안되어 있는지 확인) | 정상적인 결과값이 나와야 한다. | - | PASS | - | #6017 회귀테스트 RWLC0600(CentOS6.9) RDLC0500Linux(CentOS5.6) RWLC0600(CentOS6.9) RWLC0700(CentOS7.2)
F143 |  | OS | 수동점검 | 환경설정 1. 미래부_2014_161027을 복제 (삼성디스플레이_2016_복사본_2) 테스트절차 1. 원격 점검>Linux 점검 2. 등급 클릭 후 정상적인 결과들이 노출되어 있는지 확인 (OK로 전부안되어 있는지 확인) | 정상적인 결과값이 나와야 한다. | - | PASS | - | #6017 회귀테스트 linux7Linux(CentOS7.1)
F137 |  | NW | 리포트 | 1. NW>리포트>점검일자 "한달" 버튼 클릭 후 Search 2. 검색 결과 나온 리스트 선택 후 "리포트 생성" 버튼 클릭 | 정상적으로 리포트가 생성된다. | - | PASS | - | #6012 [사내]
F138 |  | 설정 | 에이전트 | 1. Agent 설정 파일 변경 화면 및 DB 설정의 모듈 설정 변경 화면 확인 | JRE, Module 설정 항목을 설명하는 테이블이 나타나야 한다. | - | PASS | - | #5783
F139 | Minor (차기버전 반영예정) | 설정 | 에이전트 | 1. 설정>에이전트>에이전트 설정 2. 도메인 경로에서 에이전트와 연결 안되어 있는 호스트명을 체크 3. 체크 해제 | 체크가 해제되어야하고 팝업창이 미발생되어야 한다. | - | FAIL | FAIL | #5783 회귀테스트 시 발견 F139결함 시트 참고 체크가 계속 존재하고 팝업창이 계속 발생되는 현상 | 오인 할 수 있기 때문에 차기버전에서 체크박스를 제거할 예정
F144 |  | OS | 예외 | 1. 예외목록>Search>2. 예외 항목별 목록(3) 확인 2. 목록 내보내기 클릭>열기 클릭 시 확인 | 목록에 3항목이 있기 때문에 엑셀에도 3항목이 있어야 한다. | - | FAIL | PASS | F144결함 참고 4항목이 있는 현상 4/10 정상동작으로 판정 | 예외 설정 당시 추가항 정보 만큼 곱해서 나오기 때문에 정상입니다. F144 시트의 예외적용대상의 내용이 다른걸 알 수 있습니다.
F58 |  | OS | 점검현황 | 점검현황 메뉴 선택 | 모든 에이전트와 에이전드의 점검현황이 나와야 함 | PASS | PASS | -
F59 |  | OS | 점검현황 | 우측상단의 달력 선택 | 지정 날짜로 이동이 되야 함 | PASS | PASS | -
F60 |  | OS | 보안등급 | 상단의 필터에서 조건 입력 후 검색 | 조건에 맞는 에이전트들이 나와야 함 | PASS | PASS | -
F61 |  | OS | 자동점검 | 예약등록 | 모든 항목이 입력되야 예약이 등록되어야 함 | PASS | PASS | -
F64 |  | OS | 자동점검 | 상단의 필터에서 조건 입력 후 검색 | 조건에 맞는 에이전트들이 나와야 함 | PASS | PASS | -
F65 |  | OS | 자동점검 | 표에서 등록된 예약 삭제 | 예약이 삭제되야 함 | PASS | PASS | -
F66 |  | OS | 수동점검 | 좌측 상단의 조건과 하단의 에이전트 선택 후 점검 실행 | 점검이 실행되야 함 | PASS | PASS | -
F67 |  | OS | 수동점검 | 좌측 상단의 조건과 하단의 에이전트 선택 후 점검 실행 | 점검이 시작되고 끝날 때 메시지가 있어야 함 | PASS | PASS | -
F68 |  | OS | 수동점검 | 우측 상단의 리셋 | 표에 등록된 에이전트들이 삭제되야 함 | PASS | PASS | -
F1 |  | OS | 수동점검 | 수동점검>agent 선택>점검버튼 선택>점검취소 버튼 선택 시 확인 | 점검취소 팝업창이 발생되어야 함. | PASS | PASS | - | 현재 점검중이 아닙니다. 팝업창 발생함. 2/24 정상작동됨
F41 |  | OS | 수동점검 | OS >수동점검 >AIX체크(agent:3) >원격점검 시 점검 확인 >점검취소 * agent 3개로 작동 | 점검취소가 되어야 함 | PASS | PASS | - | p510_ssh(AIX 7.1) 정상취소가 안됨. 제외
F2 |  | OS | 수동점검 | OS >수동점검 >AIX체크(agent:3) >원격점검 시 점검 확인 | 점검이 되어야 함(Agentless 원격점검) | PASS | PASS | - | 레드마인 참조(#5977) p510_ssh(AIX 7.1)가 계속 작동되는 현상
F35 |  | OS | 수동점검 | OS >수동점검 >HPUX체크 >원격점검 시 점검 확인 | 점검이 되어야 함(Agentless 원격점검) | PASS | PASS | - | 레드마인 참조(#5977) F2 동일함
F36 |  | OS | 수동점검 | OS >수동점검 >Linux체크 >원격점검 시 점검 확인 | 점검이 되어야 함(Agentless 원격점검) | PASS | PASS | - | 레드마인 참조(#5977) F2 동일함
F37 |  | OS | 수동점검 | OS >수동점검 >Solaris체크 >원격점검 시 점검 확인 | 점검이 되어야 함(Agentless 원격점검) | PASS | PASS | - | 레드마인 참조(#5977) F2 동일함
F38 |  | OS | 수동점검 | OS >수동점검 >전체체크 >원격점검 시 점검 확인 | 점검이 되어야 함(Agentless 원격점검) | PASS | PASS | - | 레드마인 참조(#5977) F2 동일함
F39 |  | OS | 수동점검 | OS >수동점검 >AIX체크(agent:3) >원격점검 시 점검 확인 | 점검이 되어야 함(Agentless 원격점검) | PASS | PASS | - | 레드마인 참조(#5977)
F40 |  | OS | 수동점검 | OS >수동점검 >AIX체크(agent:3) >원격점검 시 점검 작동 중 AIX체크박스 클릭 시 확인 | 해제되지 않아야 함 | PASS | PASS | - | 2/27 해제되는 현상
F13 |  | OS | 수동점검 | 엑셀에이전트 선택 클릭>호스트명, IP 입력 확인 | 입력이 되어야 함(엑셀에이전트에서 입력이 되어야 정상동작) | PASS | NA | - | 입력이 안되는 현상 (엑셀에이전트에서 입력이 되어야 정상동작인지 확인필요)
F70 |  | OS | 수동점검 | 점검실행 > 점검취소 버튼 클릭 | 점검이 취소되었습니다. 팝업창이 발생되어야 함 | PASS | PASS | -
F71 |  | OS | 점검이력 | 상단의 필터에서 조건 입력 후 검색 | 점검 이력이 출력 되어야 한다 | PASS | PASS | -
F72 |  | OS | 대쉬보드 | 대쉬보드 클릭 | 점검 결과 데이터가 그래프에 반영되어야 한다 | PASS | PASS | -
F74 |  | OS | 취약점 | 취약점 현황 > 목록 내보내기 | 엑셀 파일이 정상적으로 노출되어야 한다 | PASS | PASS | -
F44 |  | OS | 수동점검 | 1. 점검 진행 >점검 취소 시 확인 | 아직 점검을 취소 할 수 없습니다. 팝업창 발생 | PASS | PASS | -
F42 |  | OS | 수동점검 | 1. 점검 실행 시 확인 | 등급이 대문자,소문자로 노출되어야 함 | PASS | PASS | -
F3 |  | OS | 점검현황 | 기준일 작동, 고객사, 리스트 확인 시 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F30 |  | OS | 보안등급 | 정책, OS구분, 에이전트, 등급, 운영자, 기준일, IP, 리스트 확인 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F31 |  | OS | 자동점검 | 점검명,정책,점검자,에이전트,Search,예약등록 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F32 |  | OS | 수동점검 | 리셋, 점검실행, 엑셀에이전트선택 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F33 |  | OS | 점검이력 | 1. 점검이력 >목록 내보내기 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F34 |  | OS | 포터블점검 | 점검대상 0대, 리셋, 점검실행 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F4 |  | OS | - | 점검실행이 아닐 때 에이전트점검/원격점검 변환 테스트 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F5 |  | 공통 | - | 리포트 생성 테스트 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F6 |  | 공통 | - | 상세 리포트 화면에서 운영자가 보안담당자로 보이는 현상 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | - | 레드마인 참조(#5897) 여기선 운영자가 secumsadmin
F7 |  | 공통 | - | [파일 및 디렉터리 소유자 설정], [world writable 파일 점검] - 점검 디렉토리 경로를 변경 & 적용 이후, 조치법관리에서 "사용자 홈 디렉토리 점검" 기준값 변경하는 설정화면이 사라지는 현상 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | - | 레드마인 참조(#5906) 정책: [미래에셋대우_2차_0512_복사본_1]
F46 |  | OS | 수동점검 | 검색결과에서 에이전트 체크 후 다른 값 검색 | 체크가 유지되어야 한다. | PASS | PASS | -
F47 |  | OS | 대쉬보드 | 결과 통계를 그래표로 표현 | 결과값이 그래프에 반영되야 한다. | PASS | PASS | -
F48 |  | OS | 취약점 | 취약점 조치 대상 > 목록 내보내기 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F49 |  | OS | 취약점 | 취약좀 조치 내용 입력시 검토대기로 이동 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F50 |  | OS | 취약점 | 취약점 검토대기 > 목록 내보내기 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F51 |  | OS | 취약점 | 취약점 현황 > 목록 내보내기 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F52 |  | OS | 취약점 | 예외설정 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F53 |  | OS | 리포트 | 상세 리포트 > 리포트 생성 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F54 |  | OS | 일별점검현황 | 리포트생성 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F76 |  | OS | 사용자 리포트 | 리포트 생성 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F77 |  | OS | 점검대상 | 에이전트 상태 확인 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F78 |  | OS | 점검대상 | 목록 내보내기 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F117 |  | OS | 리포트 | 1. 상세 결과 리포트 >검색 결과 중 1개를 선택 후 리포트 생성 2. 점검 결과 상세와 리포트가 동일한지 확인 | 동일한 내용이 나온다 | PASS | PASS | -
F118 |  | OS | 리포트 | 1. 상세 결과 리포트 >점검 일자, 등급 선택 후 확인 | 정상적인 검색 결과가 나온다 | PASS | PASS | -
F119 |  | OS | 리포트 | 1. 취약점 보고서 >리포트 생성 후 확인 | 정상적인 검색 결과가 나온다 | PASS | PASS | -
F80 |  | NW | 점검현황 | 우측 상단의 기준일 선택 | 해당 날짜에 맞는 점검 현황 출력 | PASS | PASS | -
F81 |  | NW | 점검현황 | 중간의 우측에 호스트 검색 | 검색 결과에 맞는 호스트만 출력 | PASS | PASS | -
F82 |  | NW | 자동점검 | 우측 상단의 등록 버튼 클릭 | 모든 항목을 채우면 등록이 되야 함 | PASS | PASS | -
F84 |  | NW | 수동점검 | 우측 상단의 등록 버튼 클릭 | 점검 실행 | PASS | PASS | -
F85 |  | NW | 점검이력 | 상단의 필터에서 조건 입력 후 검색 | 조건에 맞는 결과 출력 | PASS | PASS | -
F86 |  | NW | 예외설정 | 항목을 다 채워 넣음 | 예외가 등록되어야 한다 | PASS | PASS | -
F87 |  | NW | 예외 | 예외목록 클릭 | 등록된 예외들이 출력 되어야 한다 | PASS | PASS | -
F28 |  | NW | 수동점검 | 1. 점검 실행 >실행 중 점검 취소 버튼을 클릭 후 확인 | 점검이 취소되었습니다. 팝업창이 발생되어야 함 | PASS | PASS | -
F24 |  | DB | 수동점검 | 1. 점검 실행 >실행 중 점검 취소 버튼을 클릭 후 확인 | 점검이 취소되었습니다. 팝업창이 발생되어야 함 | PASS | PASS | -
F24 |  | DB | 수동점검 | 1. 점검 실행 >실행 중 점검 취소 버튼을 클릭 후 확인 | 점검이 취소되었습니다. 팝업창이 발생되어야 함 | PASS | PASS | -
F88 |  | DB | 점검현황 | 우측 상단의 달력 버튼 클릭 > 원하는 날짜 클릭 | 날짜로 이동해야 한다 | PASS | PASS | -
F89 |  | DB | 자동점검 | 우측 상단의 예약등록 > 항목 입력 | 예약이 등록되야 한다 | PASS | PASS | -
F90 |  | DB | 자동점검 | - | 자동점검이 시작되어야 한다 | PASS | PASS | -
F91 |  | DB | 수동점검 | 우측상단의 점검대상 > 점검실행 | 점검이 실행되야 한다 | PASS | PASS | -
F92 |  | DB | 수동점검 | 점검 대기 상태일 때 점검을 취소 | 취소되야 한다 | PASS | PASS | -
F93 |  | DB | 수동점검 | 점검 도중에 점검 취소 | 취소되야 한다 | PASS | PASS | -
F94 |  | DB | 대쉬보드 | 대쉬보드 클릭 | 데이터가 그래프에 반영 되어야 한다. | PASS | PASS | -
F95 |  | DB | 예외 일괄 설정 | 항목을 다 채워 넣음 | 예외 목록에 등록되어야 한다 | PASS | PASS | -
F96 |  | DB | 예외 목록 | 종료할 예외 강제만료 클릭 | 예외가 삭제되어야 한다 | PASS | PASS | -
F97 |  | DB | 예외 목록 | 상단의 필터로 검색 | 검색 결과에 맞는 호스트만 출력 | PASS | PASS | -
F98 |  | DB | 만료된 예외 | 상단의 필터로 검색 | 검색 결과에 맞는 호스트만 출력 | PASS | PASS | -
F99 |  | DB | 만료된 예외 | 만료된 예외 클릭 | 기간이 만료가 되거나 강제 만료한 예외들이 출력되어야 한다 | PASS | PASS | -
F100 |  | DB | 상세 리포트 | 상세리포트 > 리포트 생성 클릭 | 점검 결과가 정확히 반영되어 리포트가 생성되어야 한다 | PASS | PASS | -
F101 |  | DB | 일별점검현황 | 리포트 생성 클릭 | 당일 검사한 리포트들이 각각 반영되어 생성되야 한다 | PASS | PASS | -
F102 |  | DB | 취약점보고서 | 리포트 생성 클릭 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F103 |  | DB | 비교리포트 | 리포트 생성 클릭 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F107 |  | DB | 요약리포트 | 리포트 생성 클릭 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F108 |  | DB | 사용자리포트 | 리포트 생성 클릭 | 정상작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F109 |  | WEB | 점검현황 | 우측상단의 달력 클릭 | 날짜가 이동해야 한다 | PASS | PASS | -
F110 |  | WEB | 자동점검 | 예약등록 > 폼을 다 채운 후 생성 | 예약이 등록되야 한다 | PASS | PASS | -
F111 |  | WEB | 자동점검 | 예약이 등록된 표 | 점검이 실행되어야 한다 | PASS | PASS | -
F112 |  | WEB | 수동점검 | 점검대상 > 엑셀 웹서버 선택 > 파일에서 입력 | 추가 되어야 한다 | PASS | PASS | -
F114 |  | WEB | 수동점검 | 점검대상 선택 후 점검 시작 | 점검이 시작되야 한다 | NA | PASS | -
F115 |  | WEB | 점검이력 | 목록 내보내기 | 점검이력이 엑셀파일로 다운 받아져야 한다 | PASS | PASS | -
F116 |  | WEB | 대시보드 | 결과 통계를 그래프로 표현 | 정상 작동해야 한다. | PASS | PASS | -
F69 |  | OS | 수동점검 | 우측 상단의 엑셀 에이전트 선택>파일선택>X(우측상단) 표시를 선택 | 엑셀 에이전트 선택 창 닫아져야 함 | FAIL | PASS | -
F14 |  | OS | 수동점검 | 엑셀에이전트 선택 클릭>컬럼선택완료 클릭 시 확인 | 반응을 해야 함 | FAIL | NA | - | 문의필요 (아무런 반응이 없음)
F18 |  | OS | 수동점검 | 수동점검 하단의 HOST, IP단어, 검색버튼 확인 | Editbox와 간격이 있어야 함 | FAIL | NA | - | 개선필요 (Editbox와 간격이 붙어있는 현상)
F73 |  | OS | 취약점 | 취약점 조치대상 > 목록 내보내기 | 엑셀 파일이 정상적으로 노출되어야 한다 | FAIL | FAIL | PASS | 엑셀파일 제목이 상단에 "취약점 현황" 이라고 적혀있음 취약점 조치 대상은 "취약점 조치 대상"이라고 적혀야 함 4/10 정상동작으로 판정 | 해당 엑셀에서는 조치 이력까지 포함함을 의미 합니다. 취약점 현황이라는 의미에서 취약점 조치 대상과 초지한 이력까지 의미 합니다. 그렇기 때문에 변경이 필요 없을거 같습니다.
F45 |  | OS | 수동점검 | OS > 정책설정 > 수동점검 > agent점검/원격점검 >점검실행 | 해당 OS에 정책이 없는경우 실패 관련 에러메시지가 있어야 함 | NA |  |  | 점검이 시작된 것처럼 보이지만 반응이 없음
F120 |  | OS | 리포트 | 1. 일별점검현황 클릭 시 확인 * 점검일자는 2018-03-10 ~ 2018-03-16 기준임 | Search 버튼 클릭 후 검색 결과가 나오거나 자동으로 검색결과 한꺼번에 노출되어야 한다. | FAIL | PASS | -
F121 | Enhancement | OS | 리포트 | 1. 일별점검현황 클릭 2. 검색 결과 리스트 체크 >리포트 생성 후 확인 | 완료! 100% 문구와 Download 버튼이 간격이 있어야 한다. | FAIL | FAIL | PASS | 개선필요 (Editbox와 간격이 붙어있는 현상)
F79 |  | DB | 자동점검 | 예약등록 > 엑셀 인스턴스 > 컬럼 선택 완료 | 정상작동해야 한다. | FAIL | NA | - | 문의필요 (아무런 반응이 없음)
F104 | Major | DB | 리포트 | 현황리포트 >리스트에 있는 정책 1개 선택 >리포트 생성 클릭 | 정상작동해야 한다. | FAIL | FAIL | PASS | 프로그래스 바가 움직이지 않음 4/10 프로그래스 바가 움직임: 수정완료 | 4/9일 버전(r13899) 에서 처리됨
F105 |  | DB | 리포트 | 진단 요약 리포트 >리포트 출력 클릭 | 정상작동해야 한다. | FAIL | FAIL |  | 새 창이 뜨고 연결할 수 없다고 함 (F131, 132 동일함) | Cronix Report 서비스 중지 및 라이선스 미 입력으로인해 발생, 처리됨
F106 |  | DB | 리포트 | 상세 결과 리포트 >평가 참고 사항 생성, 리포트 출력 클릭 | 정상작동해야 한다. | FAIL | FAIL |  | 새 창이 뜨고 연결할 수 없다고 함 (F131, 132 동일함) | Cronix Report 서비스 중지 및 라이선스 미 입력으로인해 발생, 처리됨
F113 |  | WEB | 수동점검 | 점검대상0 대 > 엑셀 웹서버 선택 > 파일에서 입력 > 닫기 | 팝업창 발생없이 닫혀야 한다. | FAIL | PASS | - | Bug.D #6031과 동일함 ** 2.6.4에서 처리됨 추가 여부에 상관 없이 추가할 수 없다는 팝업메시지 발생됨.

## 초기결함
F1 결함
F10 결함
F13 결함
F15 결함
F16 결함
F17 결함
F18 결함
F19 결함
F21 결함